## Sheet1
Sprint | Periodo | Qué salió bien | Qué mejorar | Lecciones | Compromisos | Valoración
1 - Roles y Usuarios | 05 al 19 de agosto de 2025 | Se implementó el login y registro con JWT seguro y gestión de roles por RUT. | Ajustar validaciones de RUT y mejorar documentación de autenticación. | Probar autenticación desde el inicio evita errores posteriores. | Optimizar documentación y preparar módulo de visitas. | Sprint exitoso, estableció la base de seguridad y usuarios.
2 - Gestión de Visitas | 20 de agosto al 03 de septiembre de 2025 | Carga CSV de direcciones y autoasignación de visitas funcional. | Optimizar carga masiva y agregar más filtros en interfaz. | Validar CSV antes de cargar ahorra tiempo en pruebas. | Iniciar reagendamiento y documentar flujos en Swagger. | Sprint productivo, se consolidó la gestión operativa.
3 - Reagendamiento y Dashboard | 04 al 18 de septiembre de 2025 | Reagendamiento operativo con historial automático y dashboard inicial. | Completar documentación y validar datos del dashboard. | Actualizar el modelo compartido evita errores de integración. | Ampliar métricas y preparar exportación CSV. | Sprint estable y bien coordinado, se cumplieron objetivos clave.
4 - Exportación y Administración | 19 de septiembre al 03 de octubre de 2025 | Exportación CSV funcional y módulo de administración completado. | Mejorar documentación y automatizar pruebas QA. | Registrar despliegues facilita la entrega final. | Finalizar documentación y pruebas de cierre. | Sprint final exitoso, proyecto listo para entrega y evaluación.