## Sheet1
Sprint | Épica | ID (FC o HU) | Historia de Usuario / Tarea
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | HU-1 | Registro de Usuarios
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | HU-2 | Inicio de Sesión
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | HU-3 | Roles y Permisos
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | HU-4 | Cierre de Sesión
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | HU 2.1 | Crear Visita
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-262 | Falta restricción de Rut
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-263 | Validación de mail no específica
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-25 | Generar y validar token
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-29 | Mostrar dashboard diferente según rol
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-33 | Crear botón de logout
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-18 | Validación de Campos Registro
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-21 | Crear Tablas
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-22 | End Point
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-23 | Formulario Login
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-35 | Definir campos obligatorios y reglas de negocio
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-36 | Validar diseño del formulario antes del desarrollo
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-24 | Validación de campos Login
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-26 | Redirigir al Dashboard
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-16 | Creación de formulario de registro
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-27 | End Point Login
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-28 | Configurar middleware
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-43 | Revisar expiración de cookies
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-31 | Middleware de autorización
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-32 | End Point Roles
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-39 | Definir criterios de aceptación
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-44 | Documentar reglas de negocio de cada rol
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-67 | Definir criterios de aceptación
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-69 | Aceptar funcionalidad según requisitos
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-51 | Probar una cookie inválida
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-37 | Probar registro con datos válidos e inválidos
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-38 | Verificar mensajes de error
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-41 | Probar login exitoso
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-42 | Probar login fallido
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-45 | Validar junto al cliente los permisos definidos
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-64 | Probar creación con datos incorrectos
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-46 | Probar acceso restringido a módulos por rol
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-48 | Definir comportamiento esperado tras logout
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-40 | Validar flujo de login en prototipo
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-47 | Verificar que un rol no autorizado no pueda acceder vía URL directa
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-49 | Validar demo de logout en entorno de pruebas
Sprint 1 (02 sep – 15 sep) | Definición de Roles y Permisos | FC-50 | Probar cierre de sesión correcto
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | HU 2.2 | Editar Visita
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | HU 2.3 | Eliminar Visita
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | HU 2.4 | Ver Visitas Asignadas
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | HU 2.5 | Autoasignación de Visitas
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-76 | Validar que se cumpla el flujo de negocio
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-84 | Aceptar/rechazar historia según feedback cliente
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-90 | Validar orden y estados mostrados
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-98 | Confirmar con cliente si autoasignación requiere reglas adicionales
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-97 | Validar actualización de estado
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-96 | Probar casos de concurrencia
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-91 | Revisar que cumple la necesidad de organización del técnico
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-89 | Prueba que técnico A no vea visitas de técnico B
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-83 | Probar que no se borren visitas completadas
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-82 | Probar borrar visitas pendientes
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-77 | Confirmar con cliente la obligatoriedad del historial
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-75 | Test edición fallida
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-74 | Test edición exitosa
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-264 | No se asigna bien el técnico al editar
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-70 | Formulario de edición con datos precargados
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-73 | Guardar historial de cambios
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-54 | HU Eliminar Visita
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-78 | Botón eliminar + confirmación modal
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-79 | Refrescar lista tras borrado
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-80 | Endpoint Eliminar Visita
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-81 | No borrar visitas completadas
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-55 | HU Ver Visitas Asignadas
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-85 | Vista de listado filtrado por técnico logueado
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-86 | Mostrar estado
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-87 | Endpoint Visitas Asignadas
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-88 | Respuesta ordenada por fecha/hora
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-56 | HU Autoasignación de Visitas
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-92 | Lista de visitas no asignadas
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-93 | Botón 'Asignarme'
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-94 | Endpoint técnico se puede asignar visita
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-95 | Verificación de que visita no esté tomada
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-266 | Se crea una visita con datos inválidos
Sprint 2 (16 sep – 29 sep) | Gestión de Visitas | FC-267 | No se crea una dirección con datos válidos
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | HU 3.1 | Reagendar visita
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | HU 3.2 | Ver historial de reagendamientos
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | HU 3.3 | Notificación de reagendamiento
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-269 | Usuario no autorizado
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-268 | Al refrescar la página se pierden las credenciales
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-99 | Crear interfaz para reagendar visita
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-101 | Validar que la nueva fecha no sea anterior a la actual
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-102 | Consumir API PUT
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-103 | Mostrar confirmación de reagendamiento en pantalla
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-104 | Crear tabla Reagendamiento
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-105 | Implementar endpoint PUT
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-112 | Ver historial de reagendamientos
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-113 | Crear vista de historial por visita
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-114 | Mostrar tabla con fechas y motivos de reagendamiento
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-115 | Integrar paginación y filtro por fechas
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-116 | Endpoint GET
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-117 | Optimizar consultas con JOIN entre visitas e historial
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-124 | Mostrar alerta/Notificación en el sistema al usuario afectado
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-125 | Actualizar calendario en frontend automáticamente
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-126 | Implementar lógica para enviar notificación al reagendar
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-127 | Registrar en BD el envío de la notificación
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-107 | Definir reglas de negocio para reagendamiento
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-108 | Validar con cliente los campos obligatorios del formulario
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-109 | Probar reagendamiento válido
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-110 | Probar reagendamiento con fecha anterior
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-111 | Verificar persistencia en BD
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-118 | Definir formato de reporte del historial
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-119 | Validar con cliente la visualización del historial
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-120 | Probar visualización del historial con múltiples registros
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-121 | Validar que usuario sin permisos no acceda al historial
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-122 | Probar filtros del historial
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-128 | Definir canal de notificación
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-129 | Validar con cliente el diseño del mensaje de notificación
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-130 | Verificar que usuario reciba notificación en tiempo real
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-131 | Probar notificación con varios usuarios afectados
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Reagendamiento con Historial | FC-132 | Validar que se guarde log de notificación en BD
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | HU 4.1 | Dashboard resumido de visitas
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | HU 4.2 | Dashboard por técnico
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | HU 4.3 | Exportar métricas
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-133 | Crear vista de dashboard principal
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-134 | Mostrar gráficos de visitas completadas, pendientes y reagendadas
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-136 | Implementar filtros por fecha, técnico y región
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-137 | Actualizar dinámicamente al cambiar filtros
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-138 | Endpoint GET para métricas globales
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-139 | Consultas optimizadas para métricas
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-140 | Endpoint con datos filtrables por fecha, técnico o región
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-146 | Crear vista de dashboard por técnico con gráficos individuales
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-147 | Mostrar visitas completadas, reagendadas y pendientes por técnico
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-149 | Permitir selección de técnico mediante dropdown
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-150 | Endpoint GET de métricas específicas del técnico
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-151 | Consultas agregadas por técnico y rango de fechas
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-156 | Botón para exportar CSV desde el dashboard
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-157 | Descargar archivo con datos filtrados según selección
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-158 | Endpoint GET que devuelve CSV con métricas
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-160 | Generar CSV dinámico con datos filtrados
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-165 | Validar que usuarios sin permisos no exporten datos ajenos
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-141 | Definir qué métricas se muestran en el dashboard
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-142 | Validar diseño de gráficos y filtros con cliente
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-143 | Verificar que las métricas se calculen correctamente según BD
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-144 | Probar filtros y actualización dinámica del dashboard
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-145 | Validar que usuarios sin permisos no accedan a métricas de otros técnicos
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-152 | Definir criterios de métricas por técnico
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-153 | Validar visualización de métricas con cliente
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-154 | Validar métricas por técnico y filtrado correcto
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-155 | Probar límites: técnicos sin visitas asignadas
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-161 | Validar que columnas del CSV coincidan con métricas en pantalla
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-162 | Definir formato de exportación de métricas
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-163 | Probar exportación CSV con distintos filtros
Sprint 3 (30 sep – 13 oct) | Dashboard y Métricas | FC-164 | Verificar integridad de datos exportados
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | HU 5.1 | Exportar visitas
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | HU 5.2 | Exportar métricas
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | FC-166 | Crear botón 'Exportar visitas' en la vista de listado de visitas
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-167 | Permitir seleccionar rango de fechas y técnico antes de exportar
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-168 | Descargar archivo CSV generado por el backend
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-169 | Endpoint GET que genere CSV con filtros aplicados
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-170 | Alinear que el CSV incluya columnas
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-171 | Optimizar consultas para grandes volúmenes de datos
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-172 | Definir campos obligatorios y formato del CSV
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-173 | Validar diseño y filtrado con cliente
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-175 | Verificar que el CSV contenga datos correctos según filtros
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-176 | Probar exportación con diferentes rangos de fechas y técnicos
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-177 | Validar permisos: usuarios sin rol adecuado no pueden exportar
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-179 | Botón 'Exportar métricas' en dashboard
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-180 | Selección de filtros de fecha, técnico o región antes de exportar
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-181 | Endpoint GET para CSV con datos filtrados desde dashboard
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-182 | Incluir todas las métricas mostradas en pantalla
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-183 | Validar consistencia entre métricas visualizadas y CSV
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-184 | Definir formato de archivo, nombres de columnas y delimitadores
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-185 | Validar integridad de datos exportados desde dashboard
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-186 | Probar exportación con filtros y sin filtros
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Exportación de Datos y Métricas | FC-187 | Verificar que usuarios sin permisos no exporten métricas
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | HU 6.1 | Gestión de usuarios internos
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | HU 6.2 | Gestión de roles y permisos internos
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | HU 6.3 | Configuración del sistema
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | HU 6.4 | Monitoreo de actividad
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-219 | Crear pantalla de gestión de usuarios con CRUD
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-220 | Formulario con validaciones de campos y rol asignado
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-221 | Conectar con API de usuarios
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-222 | Crear tabla usuarios_sistema
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-223 | Endpoints CRUD de usuarios
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-225 | Validaciones en formularios
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-226 | Probar CRUD completo en distintos navegadores
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-227 | Validar reglas de negocio
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-228 | Definir roles de usuarios internos
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-229 | Validar formularios incluyan datos necesarios
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-230 | Crear interfaz para asignar roles
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-231 | Ocultar botones o funciones según rol
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-232 | Mostrar mensajes de acceso denegado
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-233 | Middleware de autorización basado en roles
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-235 | Endpoint PUT para actualización de permisos
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-236 | Definir permisos por módulo
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-237 | Probar restricciones de acceso
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-238 | Verificar permisos de acceso por rol
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-239 | Definir matriz de permisos
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-240 | Validar flujo de pruebas con QA
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-241 | Crear página de configuración con formularios
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-242 | Validar datos de entrada en configuración
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-243 | Consumir API de configuración
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-244 | Crear tabla configuración
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-245 | Endpoints CRUD de configuración
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-246 | Implementar reglas de negocio en configuración
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-247 | Validar persistencia de configuraciones
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-248 | Probar valores límite en configuraciones
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-249 | Definir configuraciones obligatorias y opcionales
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-250 | Validar configuraciones con usuarios admin
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-252 | Crear pantalla de logs con filtros
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-253 | Mostrar resultados en tabla exportable
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-254 | Crear tabla logs
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-255 | Endpoint GET de logs
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-256 | Registrar en BD cada acción sensible
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-257 | Validar registro de acciones importantes
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-258 | Probar exportación de logs
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-259 | Definir eventos a registrar
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Administración del Sistema | FC-260 | Validar cumplimiento de requerimientos legales
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | HU 7.1 | Configuración del entorno de producción
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | HU 7.2 | Despliegue y puesta en marcha
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | HU 7.3 | Monitoreo y mantenimiento inicial
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-188 | Configurar variables de entorno para producción
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-189 | Construir versión optimizada del frontend
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-190 | Validar rutas y conexiones backend en producción
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-191 | Configurar servidor y base de datos en producción
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-192 | Ajustar seguridad: firewall y accesos
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-193 | Implementar backup automático y logs de auditoría
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-194 | Validar checklist de despliegue con cliente
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-195 | Coordinar fecha y método de despliegue
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-197 | Validar funcionamiento en producción
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-198 | Probar integridad de datos en base de datos
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-199 | Revisar logs y alertas de errores en producción
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-200 | Validar despliegue y puesta en marcha
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-201 | Subir build a hosting
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-202 | Validar carga y compatibilidad cross-browser
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-203 | Desplegar API y base de datos en servidor
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-204 | Configurar SSL/TLS y endpoints seguros
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-205 | Monitorear performance y logs en tiempo real
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-206 | Validar funcionamiento con cliente tras despliegue
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-207 | Confirmar acceso de usuarios finales
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-208 | Realizar pruebas finales de integración
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-209 | Probar workflows completos de usuario
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-210 | Verificar exportaciones y dashboards en producción
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-211 | Monitorear errores de frontend
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-212 | Monitorear endpoints y base de datos
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-213 | Configurar alertas para fallas críticas
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-214 | Supervisar reportes iniciales de desempeño
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-215 | Coordinar correcciones rápidas ante incidencias
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-216 | Probar escenarios extremos en producción
Sprint 4 (14 oct – 31 oct) | Infraestructura y Despliegue | FC-217 | Verificar que alertas y logs funcionen correctamente